## 1,project vision statement
1 Idée génerale:
Le projet vise à développer une plateforme web pour un centre d'études parascolaires,
facilitant la communication entre les enseignants, les parents et les élèves,
et automatisant le processus de gestion des cours.
Objectif Global :
Notre objectif ultime est de créer une plateforme web intuitive et performante
qui rehaussera la qualité de l'enseignement parascolaire en favorisant une collaboration
transparente entre les enseignants et les familles des élèves, tout en rationalisant
les processus administratifs liés à la gestion des cours.
Cible du Projet :
La plateforme cible principalement les centres d'études parascolaires,
les enseignants, les parents d'élèves et les élèves eux-mêmes.
Problématique du Projet :
Le projet vise à résoudre plusieurs problématiques au sein
des centres d'études parascolaires et de la communauté éducative en général :
A/ Communication Fragmentée
B/ Gestion des Cours Manuelle
C/ Suivi des Performances Inefficace
D/ Manque d'Accessibilité
E/ Absence de Personnalisation
5. Répartition des tâches :
1. Créer les modèles de données :
Créer le schéma de base de données
2. Développement de l'interface utilisateur (Frontend) :
Créer les pages d'accueil, d'inscription, et de profil.
3. Mise en place du backend :
Configurer le serveur Node.js.
4.Intégration du système de paiement

## 2,developp epic(s)
Must-haves (Essentielles) :
1. En tant que parent, je veux pouvoir créer un compte pour mon enfant afin de demander des cours particuliers.
2. En tant qu'enseignant, je veux pouvoir postuler à des cours en fournissant mes qualifications et expériences.
3. En tant qu'administrateur, je veux pouvoir valider les comptes des enseignants avant qu'ils ne puissent enseigner.
4. En tant qu'enseignant, je veux pouvoir proposer des horaires disponibles pour les cours particuliers.
5. En tant que parent, je veux recevoir des notifications pour confirmer les heures de cours et les mises à jour importantes.
Should-haves (Importantes) :
6. En tant qu'enseignant, je veux pouvoir envoyer des rapports sur le progrès des étudiants après chaque cours.
7. En tant qu'administrateur, je veux pouvoir gérer les profils des utilisateurs et résoudre les problèmes de manière proactive.
Could-haves (Optionnelles) :
8. En tant qu'enseignant, je veux pouvoir proposer des cours en groupe pour plusieurs étudiants.
9. En tant que parent, je veux pouvoir payer les cours en ligne de manière sécurisée.
10. En tant qu'enseignant, je veux pouvoir accéder à des ressources pédagogiques partagées par d'autres enseignants.
Won't-haves (À exclure) :
11. En tant qu'utilisateur, je ne veux pas que la plateforme propose des fonctionnalités de jeux en ligne.
12. En tant qu'administrateur, je ne veux pas consacrer du temps à développer des fonctionnalités peu utilisées.

## 4,release planning
Sprint 1 (Semaine 1-2) : Mise en Place de l'Infrastructure de Base
Configuration de l'infrastructure de la plateforme.
Mise en place des profils d'utilisateurs pour les enseignants, les parents et les élèves.
Sprint 2 (Semaine 3-4) : Communication Transparente
Intégration d'une messagerie instantanée pour faciliter la communication entre les utilisateurs.
Tests de base de la fonctionnalité de messagerie.
Sprint 3 (Semaine 5-6) : Gestion des Cours
Développement de fonctionnalités pour la gestion des cours, y compris la publication d'annonces de cours et la gestion des horaires.
Intégration des premières fonctionnalités d'automatisation.
Release 1.1 - Fonctionnalités Avancées
Sprint 4 (Semaine 7-8) : Tableau de Bord et Suivi des Performances
Création de tableaux de bord personnalisés pour chaque type d'utilisateur.
Intégration des outils de suivi des performances pour les enseignants.
Sprint 5 (Semaine 9-10) : Automatisation de la Gestion des Cours
Amélioration des fonctionnalités d'automatisation pour la gestion des cours.
Tests approfondis des fonctionnalités automatisées.
Release 2.0 - Fonctionnalités Personnalisées
Sprint 6 (Semaine 11-12) : Personnalisation des Demandes de Cours
Développement de fonctionnalités permettant aux parents de spécifier les besoins spécifiques de leurs enfants lors de la demande de cours.
Intégration de la personnalisation des demandes de cours.
Sprint 7 (Semaine 13-14) : Évaluation des Enseignants et Analyse Prédictive
Intégration d'un système d'évaluation des enseignants par les parents et les élèves.
Exploration de l'intégration de fonctionnalités d'analyse prédictive pour recommander du contenu éducatif.
Sprint 8 (Semaine 15-16) : Tests Complets et Préparation pour le Lancement
Tests approfondis de toutes les fonctionnalités.
Correction des bogues et des problèmes identifiés.
Préparation de la documentation utilisateur.
Lancement Officiel (Semaine 17) : Release 2.0
Lancement de la version 2.0 de la plateforme.
Communication avec les utilisateurs sur les nouvelles fonctionnalités.
Suivi post-lancement pour résoudre tout problème identifié.

## 5,Create user stories
Must-haves (Essentielles) :
En tant que parent, je veux pouvoir créer un compte pour mon enfant afin de demander des cours particuliers.
En tant qu'enseignant, je veux pouvoir postuler à des cours en fournissant mes qualifications et expériences.
En tant qu'administrateur, je veux pouvoir valider les comptes des enseignants avant qu'ils ne puissent enseigner.
En tant qu'enseignant, je veux pouvoir proposer des horaires disponibles pour les cours particuliers.
Should-haves (Importantes) :
En tant qu'enseignant, je veux pouvoir envoyer des rapports sur le progrès des étudiants après chaque cours.
En tant que parent, je veux recevoir des notifications pour confirmer les heures de cours et les mises à jour importantes.
En tant qu'administrateur, je veux pouvoir gérer les profils des utilisateurs et résoudre les problèmes de manière proactive.
Could-haves (Optionnelles) :
En tant qu'enseignant, je veux pouvoir proposer des cours en groupe pour plusieurs étudiants.
En tant que parent, je veux pouvoir payer les cours en ligne de manière sécurisée.
En tant qu'enseignant, je veux pouvoir accéder à des ressources pédagogiques partagées par d'autres enseignants.
Won't-haves (À exclure) :
En tant qu'utilisateur, je ne veux pas que la plateforme propose des fonctionnalités de jeux en ligne.
En tant qu'administrateur, je ne veux pas consacrer du temps à développer des fonctionnalités peu utilisées.

## 6,Estimate user stories
Estimation en Points d'Histoire (échelle de Fibonacci) :
En tant que parent, je veux pouvoir créer un compte pour mon enfant afin de demander des cours particuliers.
Estimation : 3 points
En tant qu'enseignant, je veux pouvoir postuler à des cours en fournissant mes qualifications et expériences.
Estimation : 5 points
En tant qu'administrateur, je veux pouvoir valider les comptes des enseignants avant qu'ils ne puissent enseigner.
Estimation : 8 points
En tant qu'enseignant, je veux pouvoir proposer des horaires disponibles pour les cours particuliers.
Estimation : 5 points
En tant que parent, je veux recevoir des notifications pour confirmer les heures de cours et les mises à jour importantes.
Estimation : 3 points
En tant qu'enseignant, je veux pouvoir envoyer des rapports sur le progrès des étudiants après chaque cours.
Estimation : 5 points
En tant qu'administrateur, je veux pouvoir gérer les profils des utilisateurs et résoudre les problèmes de manière proactive.
Estimation : 8 points
En tant qu'enseignant, je veux pouvoir proposer des cours en groupe pour plusieurs étudiants.
Estimation : 5 points
En tant que parent, je veux pouvoir payer les cours en ligne de manière sécurisée.
Estimation : 8 points
En tant qu'enseignant, je veux pouvoir accéder à des ressources pédagogiques partagées par d'autres enseignants.
Estimation : 3 points